Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление общего образования Ртищевского района)

ПРИКАЗ

20 июля  2020 год		                   г. Ртищево		                                 № 195

« Об утверждении перечня мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания для обучающихся начального общего образования».

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 13.07.202 № 205- по организации  бесплатного горячего питания обучающих, получающих начальное общее образование для обеспечения  100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием,

Приказываю:

# 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Ртищевского муниципального района.(Приложение №1)

# 2. Контроль за исполнением приказа постановления оставляю за собой.

Начальник управления общего

образования администрации Ртищевского

муниципального района Саратовской области			С.В. Рудаева.

Приложение №1

к приказу УОО № 195 от 20.07ф.2020г.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты»)

# по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

# в образовательных организациях  Ртищевского муниципального района

# (далее – Дорожная карта)

# 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Ртищевском районе | Сазанова Виолетта Анатольевна, заместитель главы Ртищевского муниципального района по социальным вопросам ( по согласованию) | 8 -845-40-4-12-61 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий Дорожной карты в Ртищевском районе | Рудаева Светла Владимировна, начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района | 8 -845-40-4-15-70, rudaeva_sv@mail.ru |
| Ответственный за реализацию мероприятий Дорожной карты в Ртищевском районе | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района | 8 -845-40-4-56-36, portaynkoss@mail.ru |
| Соисполнители | Кашкина Нина Николаевна – руководитель Му ЦБ управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района ( по согласованию) Начальник МКУ «МЦОКО» Болтова Л.В. Руководители образовательных организаций | 8 -845-40-4-33-96, rti_obr@mail.ru 8-845-40-4-35-63, boltova74@mail.ru |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях Ртищевского муниципального района (начало/ завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
|  | 15.06.2020 | 31.08.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество образовательных организаций в Ртищевском районе Саратовской области, реализующих образовательные программы начального общего образования. | 25 | 01.09.2020 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования. | 1970 | 01.09.2020 | 1970 | 1880 | 1821 | 1816 |

# 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Ртищевском районе

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09. 2020 | 01.09. 2021 | 01.09. 2022 | 01.09. 2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Управление общего образования Ртищевского муниципального района Саратовской области при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования | 1970-100% | 01.09.2020 | 1970- 100% | 1880-100% | 1821-100% | 1816-100% |
| 2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Управление общего образования Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25 | 01.09. 2019 | 25 100% | 25 100% | 25 100% | 25 100% |

# 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внесение изменений в Постановление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 29 января 2007 года № 67 «Об утверждении положения об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Ртищевского района». | 2020-2023 | Рудаева Светла Владимировна, начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района | Формирование правовой базы для обеспечения организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.3. | Разработка и согласование в установленном порядке меню | 31.08.2020 | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Наличие согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. | Разработка и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 31.08.2021 | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Наличие согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 01.09.2020 – 31.12.2023 ежемесячно | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Ежемесячный мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля, за качеством пищевых продуктов | 2020-2023 | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Обеспечение производственного контроля за качеством пищевых продуктов |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 2020-2021 | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Фактическое состояние пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) | Постоянно | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Корректировка мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ртищевском районе» на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Портянко Светлана Сергеевна, главный специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района при участии руководителей общеобразовательных организаций подведомственных УОО | Формирование у обучающихся полезных навыков и привычек здорового питания: уроки, классные часы, родительские собрания |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации работников, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, организаторов питания (руководителей) муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания | 2020-2023 | Начальник МКУ «МЦОКО» Болтова Л.В. | Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными работниками предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях |

| 4. | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Ответственные: Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области при участии руководителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования |
| --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25-100% | 01.09. 2019 | 25 100% | 25 100% | 25 100% | 25 100% |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 0 | 01.09. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Руководители общеобразовательных организаций при участии родителей | 0% | 01.09. 2019 | 8-32% | 13 52% | 20 80% | 25 100%; |
| 1.3 | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность питания на основе соответствующего меню | Руководители общеобразовательных организаций | 25 100% | 01.09. 2019 | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25- 100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов | Ответственные: Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области при участии руководителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования . |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09. 2020 | 01.09. 2021 | 01.09. 2022 | 01.09. 2023 |
| 2.1 | Наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций | Сазанова Виолетта Анатольевна, заместитель главы Ртищевского муниципального района по социальным вопросам ( по согласованию) Рудаева Светла Владимировна, начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района | нет | 01.09. 2019 | нет | да | да | да |
| 2.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, соответствующих разработанной и утвержденной программе по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области при участии руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования области. | 0 | 01.09. 2019 | 0 | 25 100% | 25 100% | 25 100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Ответственные: Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области при участии руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования области. |
| 3.1 | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25-100% | 01.09. 2019 | 25 100% | 25 100% | 25 100% | 25 100% |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25 100% | 01.09. 2019 | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25-100% | 01.09. 2019 | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, (поварами, медицинскими специалистами,) в образовательных организациях. | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25-100% | 01.09. 2019 | 25-100% | 25-100% | 25-100% | 25-100% |
| 6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в Ртищевском районе Саратовской области» (мероприятия с учетом местной специфики) |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09. 2020 | 01.09. 2021 | 01.09. 2022 | 01.09. 2023 |
|  | Реализация мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области») для обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в части обеспечения их: - молоком, - питанием отдельных категорий обучающихся, дети с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях реализующих образовательные программы общего образования. | Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | 632,1-100% 452,2 | 01.09. 2019 01.09. 2019 | 886,0- 100% 500,0 | 890,0-100% 552,0 | 895,0 100% 600,0 | 899,0 100% 650,0 |